## Slide 1: SANIFISH
Cooperación e investigación para la mejora de la producción, comercialización y seguridad alimentaria de los productos de la pesca y la acuicultura en la región Macaronésica y los terceros países

## Slide 2
Pagina 2
En el marco del proyecto
Realizado por
Financiado por
El proyecto SANIFISH, con código 1/MAC/1/1.1/0087 , ha sido aprobado en la primera convocatoria del Programa de Cooperación Territorial INTERREG VI-D MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2021-2027, cofinanciado por el Fondo FEDER.
Plan de coordinación
Proyecto SANIFISH - Cooperación e investigación para la mejora de la producción, comercialización y seguridad alimentaria de los productos de la pesca y la acuicultura en la región Macaronésica y los terceros países
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.

## Slide 3
Pagina 3
SISTEMA DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.
Objetivo general
PT2
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
PT3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3
PT1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
PT5 Comunicación
PT4 Coordinación
Cooperación e investigación para la mejora de la producción, comercialización y seguridad alimentaria de los productos de la pesca y la acuicultura en la región Macaronésica y los terceros países
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
MEJORA DE LA CADENA DE VALOR
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
Capacitación en los puntos de valor de la cadena alimentaria de productos de la pesca y acuicultura. Capacitación en terceros países para la mejora de la seguridad alimentaria y la calidad comercial. Sensibilización en mercados locales.
Promover la valoración de la calidad de los productos.
Identificar las mejoras a implantar en mercados locales de la Macaronesia y países africanos.
Impulsar la aplicación de normas sanitarias.
Diseñar e implantar acciones piloto innovadoras en terceros países.
Ampliar la Red de cooperación RASPA a nuevos territorios y entidades.
Reforzar el reconocimiento internacional de los equipos de investigación de las entidades socias.
Incrementar las publicaciones científicas y participación de congresos de excelencia científica.
Desarrollo de una Plataforma Interregional conjunta.
Mejora de los conocimientos y cooperación de las entidades europeas y africanas.

## Slide 4
Pagina 4
ROLES Y RESPONSABILIDADES
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.
  Coordinador del proyecto (CP): coordinador general de las actividades del proyecto, y sobre todo, de sus actividades transversales PT4 Coordinación y PT5 Comunicación.
  Responsable de Objetivos Específicos (ROE): Responsable de los objetivos marcados
  Responsable de Actividad (RA): Responsable de las actividades y productos resultado.
  Equipo técnico: Lo conforman todos los participantes del proyecto.
4º Equipo técnico
3º
Responsable de actividad
2º
Responsable de OE
1º Coordinador de proyecto

## Slide 5
Pagina 5
ROLES Y RESPONSABILIDADES
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.
NIVEL DE COORDINACIÓN |  | ENTIDAD | FUNCIÓN
CP |  | IUSA | Coordinación global del proyecto, y sobre todo los PT transversales de Coordinación y Comunicación
RESPONSABLE OBJETIVO ESPECÍFICO | OE1 |  | 
 | OE2 |  | 
 | OE3 |  | 
RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | A1.1 |  | Coordinación de la actividad 1.1
 | A1.2 |  | Coordinación de la actividad 1.2
 | A1.3 |  | Coordinación de la actividad 1.3
 | A2.1 |  | Coordinación de la actividad 2.1
 | A2.2 |  | Coordinación de la actividad 2.2
 | A2.3 |  | Coordinación de la actividad 2.3
 | A3.1 |  | Coordinación de la actividad 3.1
 | A3.2 |  | Coordinación de la actividad 3.2
 | A3.3 |  | Coordinación de la actividad 3.3
EQUPO TÉCNICO |  | Todos los socios/participantes | 
4º Equipo técnico
3º
Responsable de actividad
2º
Responsable de OE
1º Coordinador de proyecto

## Slide 6
Pagina 6
REUNIONES DE COORDINACIÓN
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.
TIPO DE REUNIONES
Reunión de lanzamiento (Kick-Off Meeting KOM): Planificación general del proyecto y las actividades transversales.
Reuniones plenarias (Partnership Meeting PM): Planificación y seguimiento anual de las actividades.
Reuniones actividades (Activities Meeting AM): Planificación, seguimiento y validación de cada paquete de trabajo proyecto.
Reunión de cierre (Final Meeting FM): Se realizará al final de la ejecución del proyecto, tendrá carácter presencial y será organizada y coordinada por el CP, y deberán participar todos los socios. Se centrará en establecer el seguimiento y validación de resultados del proyecto y las actividades transversales.
2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
FM - Canarias
Inicio de proyecto
CRONOGRAMA DE REUNIONES
1ª PM – Las Palmas de Gran Canaria
2ª PM – Madeira ?
3ª PM – Azores?
Las Activity Meeting (AM) se irán planificando a lo largo del proyecto, siendo el responsable de la actividad el que las gestione. Se deben organizar por lo menos tres AM anuales.

## Slide 7
Pagina 7
DOCUMENTACIÓN BASE
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.
DEL PROYECTO
PLAN DE COORDIINACIÓN
FORMULARIO DE CANDIDATURA
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
MEDIOS DE COORDINACION
REPOSITORIO DE DOCUMENTACIÓN
CANALES DE COMUNICACIÓN
Actividades y tareas anuales
Entregables y resultados
Cronograma
Responsables y participantes
Sistema de coordinación
Consorcio, participantes y roles
Elementos de toma de decisiones: reuniones del consorcio
Herramientas de coordinación:
Sistemas de videoconferencia
Repositorios de documentación
Base de datos de participantes
BASE DE DATOS DE PARTICIPANTES
Sistemas de videoconferencia
Telefónico
Correo electrónico

## Slide 8
Pagina 8
PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.
El plan financiero establecido en el proyecto SANIFISH y aprobado por la Autoridad de Gestión del Programa es:
Socio principal feder | Región | Coste Total | FEDER | Aportación Propia | % participación
Universidad de Las Palmas (ULPGC) | Canarias | 525.322,13€ | 446.523,81€ | 78.798,32€ | 28%
SOCIOS FEDER | Región | Coste Total | FEDER | Aportación Propia | % participación
Centro Tecnologico de Ciencias Marinas – CETECIMA | Canaria | 106.768,93€ | 90.753,59€ | 16.015,34€ | 6%
Universidad de La Laguna (ULL) | Canarias | 278.204,67€ | 236.473,97€ | 41.730,70€ | 15%
Federación provincial de la Pyme del Metal y las Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) | Canarias | 160.757,63€ | 136.643,99€ | 24.113,64€ | 9%
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas Direção Regional de Pescas | Madeira | 196.676,73€ | 167.175,22€ | 29.501,51€ | 11%
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil Direção Regional da Saúde | Madeira | 168.021,22€ | 142.818,04€ | 25.203,18€ | 9%
Universidade da Madeira | Madeira | 284.875,51€ | 242.144,18€ | 42.731,33€ | 15%
Secretaria Regional do Mar e das Pescas Direção Regional das Pescas | Azores | 151.924,19€ | 129.135,56€ | 22.788,63€ | 8%
TOTAL |  | 1.872.551,01€ | 1.591.668,36€ | 280.882,65€ | 100%
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
AÑO 1 / Ejecución del 15 %
AÑO 2 / ejecución del 30 %
AÑO 3 / Ejecución del 35 %
AÑO 4 / Ejecución del 20 %
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MÍNIMA ANUAL

## Slide 9
Pagina 9
PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.
A día de 30 de octubre la relación de gastos de los socios FEDER se muestra en la siguiente tabla:
Socio principal feder | Región | Coste Total | Gasto declarado | Gasto validado | % DECLARADO
Universidad de Las Palmas (ULPGC) | Canarias | 525.322,13 | 103.697,69 | 0,00 | 19,73%
SOCIOS FEDER | Región | Coste Total | Gasto declarado | Gasto validado | % DECLARADO
Centro Tecnologico de Ciencias Marinas – CETECIMA | Canaria | 106.768,93 | 56.752,58 | 56.752,58 | 53,15%
Universidad de La Laguna (ULL) | Canarias | 278.204,67 | 29.159,17 | 5.287,48 | 10,48%
Federación provincial de la Pyme del Metal y las Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) | Canarias | 160.757,63 | 9.481,79 | 0,00 | 5,89%
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas Direção Regional de Pescas | Madeira | 196.676,73 | 0,00 | 0,00 | 0%
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil Direção Regional da Saúde | Madeira | 168.021,22 | 13.254,57 | 13.254,57 | 7,88%
Universidade da Madeira | Madeira | 284.875,51 | 21.794,25 | 21.794,25 | 7,65%
Secretaria Regional do Mar e das Pescas Direção Regional das Pescas | Azores | 151.924,19 | 6.197,78 | 1.735,38 | 4,07%
TOTAL |  | 1.872.551,01 € | 240.334,00 € | 98.822,00 € | 12,83%

## Slide 10
Pagina 10
CIRCUITO FINANCIERO
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.
Los gastos declarados por el socio ya sean pagados sean primero validados por el Corresponsal Regional de la región a la que pertenece cada entidad beneficiaria del FEDER.
Validación de Declaración de gastos pagados
Solicitud de reembolso
Verificación de la Solicitud de reembolso
Pago
Declaración de gastos pagados
Deberá ser realizadas por cada socio en las fechas señaladas de certificación generando la tarea en el aplicativo adjuntando la documentación justificativa requerida en función del sistema de costes elegido por el socio.
Una vez validados los gastos, los socios FEDER deberán crear sus solicitudes de reembolso de los gastos validados. Una vez creado el Socio Principal del proyecto será quien las envíe a la Secretaría Conjunta vía e-MAC.
La Secretaría Conjunta, una vez comprobadas las solicitudes, las remitirá a la Autoridad de Certificación del programa para que proceda a su reembolso.
La Autoridad de Certificación realizará los pagos directamente a cada uno de los beneficiarios que han solicitado el reembolso en la cuenta bancaria indicada por cada beneficiario en el formulario del proyecto.
4
5
1
2
3

## Slide 11
Pagina 11
DECLARACIONES DE GASTOS PAGADOS – SISTEMAS DE COSTES
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.
El programa INTERREG MAC 2021-2027 establece 3 sistemas de certificación de costes
Cada socio escogió uno durante la solicitud para si plan financiero y deberá ceñirse a el durante todo el proyecto
Categoría de gasto | Modalidad costes | Simplificación |  | Modalidad costes | Simplificación |  | Modalidad costes | Simplificación
Servicios externos | Reales |  |  | Reales |  |  |  | 
Equipo | Reales |  |  | Reales |  |  |  | 
Infraestructuras y obras | Reales |  |  | Reales |  |  |  | 
Personal | Tipo fijo | 20% costes reales |  | Unitarios | coste/hora x nº horas | Unitarios |  | coste/hora x nº horas
Viaje y alojamientos | Tipo fijo | 15% costes personal |  | Tipo fijo | 15% costes personal |  |  | 
Oficina y administrativos | Tipo fijo | 15% costes personal |  | Tipo fijo | 15% costes personal |  |  | 
Personal tipo fijo del 20%
Personal por costes unitarios
Tipo fijo 40% para costes distintos al personal

## Slide 12
Pagina 12
INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.
Los proyectos deberán informar sobre el proceso de ejecución física, administrativa y financiera del proyecto, a través de informes anuales intermedios de seguimiento y de un informe final. Dichos informes evaluarán el efectivo cumplimiento de los objetivos, los medios utilizados para la ejecución, la relación entre los resultados previstos y los obtenidos y el destino de los recursos financieros.
El socio principal de SANIFISH será el responsable de realizar estos Informes. Para ello, deberá recoger información de todos los beneficiarios FEDER y otros participantes en el proyecto (Terceros Países y asociados en su caso) y reflejar claramente las actividades de cooperación que se han llevado a cabo, además de las que se hayan podido realizar de formar individualizada por todos los beneficiarios en cada una de las regiones y/o países.
Con respecto a los plazos de presentación de estos informes:
Los Informes de Ejecución Intermedios con periodicidad anual deberán presentarse a más tardar hasta el 31 de enero del año siguiente al año natural de referencia recogido en el Informe.
El Informe Final deberá presentarse en un plazo máximo de 3 meses a partir de la fecha de finalización del proyecto establecida en el contrato o en posteriores adendas al mismo.
Los informes de ejecución de los proyectos, tanto intermedios como finales, se tendrán que presentar a través del aplicativo e-MAC, con los siguientes contenidos: 1) Valoración general de la ejecución del proyecto, 2) Resultados alcanzados, 3) Productos finales obtenidos, 4) Actividades realizadas en los TP, 5) Indicadores alcanzados (con documentación justificativa), 6) Acciones de comunicación, 7) Principios horizontales e 8) Ingresos generados.
Los Informes Finales de Ejecución (tras finalizar el proyecto) serán analizados por la Secretaría Conjunta que, si considera que son aceptables, los remite al Comité de Gestión para su aprobación. De dicha aprobación depende que se realice el último reembolso FEDER a cada proyecto.
2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
Informe final
Inicio de proyecto
Informe intermedio
Informe intermedio
Informe intermedio
2029

## Slide 13
Pagina 13
INDICADORES
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.
CODIGO | INDICADOR | ESTMACIÓN
RCO 07 | Organizaciones de investigación que participan en proyectos conjuntos de investigación | 11
RCO 10 | Empresas que cooperan con organizaciones de investigación | 2
CODIGO | INDICADOR | ESTMACIÓN
RCR 03 | Pymes que innovan en productos o en procesos | 2
RCR 08 | Publicaciones realizadas por proyectos apoyados | 8
CODIGO | INDICADOR
Plataforma científica Interregional conjunta | 1
Congreso Interregional (Madeira) | 1
Acciones piloto en terceros países | 2
Intercambios universitarios científicos (mínimo 2) | 2
Participación en Congresos Internacionales | 8
Organizaciones que colaboran en materia científica e investigación, dentro y fuera del espacio de cooperación | 15
Acciones de capacitación realizados con los 5 países terceros | 5
Es importante y será parte principal de los contenidos de la justificación técnica del proyecto, los indicadores planteados en el proyecto para medir la evolución de SANIFISH.
Los indicadores planteados en SANIFISH son:
Indicadores de realización
Indicadores de resultado
Indicadores especifico del proyecto

## Slide 14
Pagina 14
En el marco del proyecto
Realizado por
Financiado por
El proyecto SANIFISH, con código 1/MAC/1/1.1/0087 , ha sido aprobado en la primera convocatoria del Programa de Cooperación Territorial INTERREG VI-D MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2021-2027, cofinanciado por el Fondo FEDER.
Plan de coordinación
Proyecto SANIFISH - Cooperación e investigación para la mejora de la producción, comercialización y seguridad alimentaria de los productos de la pesca y la acuicultura en la región Macaronésica y los terceros países
COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN MACARONÉSICA Y LOS TERCEROS PAÍSES.

## Slide 15
SANIFISH
Cooperación e investigación para la mejora de la producción, comercialización y seguridad alimentaria de los productos de la pesca y la acuicultura en la región Macaronésica y los terceros países